## Estimación Trimestre I
Estimación de esfuerzos por módulos o componentes
TRIMSTRE I | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil | Horas |  | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil
Nombre proyecto Objetivo general Objetivos específicos Planteamiento del problema y pregunta problema Alcance del proyecto Justificación |  |  | 1 |  |  |  | 16 | Horas | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40
BPMN |  |  |  | 1 |  |  | 24
Recolección de información y análisis de resultados. dependiendo de la técnica a usar). |  |  |  | 1 |  |  | 24
Requerimientos funcionales y no funcionales |  |  |  |  | 1 |  | 32
Realización de un prototipo usando mockups o wireframes |  |  |  |  | 1 |  | 32
Control de versiones |  |  |  | 1 |  |  | 24 | Total de esfuerzos
Total Esfuerzo | [6 empty] | 152 | Horas | 4: Días; 8: semanas; 16: meses
[8 empty] | 152 | 4: 19; 8: 4.75; 16: 0.95
Gran Total | [6 empty] | 152
Agenda y Recursos | bar: 4 to 24
[8 empty] | Horas | 1 Recurso | 2 Recursos | 3 Recursos | 4 Recursos
[8 empty] | Días | 19 | 2.375 | 0.31667 | 0
[8 empty] | Semanas | 4.75 | 0.475 | 0 | 0
[8 empty] | Meses | 0.95 | 0 | 0 | 0

## Costos Trimestre I
[5 empty] | Costo x Hora | 5531
Costo del proyecto
Tiempo/recursos | 1 | 2 | 3 | 4
Horas | 152 | 76 | 50.6667 | 38
Semanas | 4.75 | 0.475 | 0 | 0
Meses | 0.95 | 0 | 0 | 0
Total | 840712 | 840712 | 840712 | 840712
Desgloce de Proyecto
Conceptos/Recursos | 1 | 2 | 3 | 4
Developer(50%) | 420356 | 420356 | 420356 | 420356
Costos Fijos(30%) | 252213.6 | 252213.6 | 252213.6 | 252213.6
Gastos Extra (10%) | 84071.2 | 84071.2 | 84071.2 | 84071.2
Ganancia (10%) | 84071.2 | 84071.2 | 84071.2 | 84071.2
Total | 840712 | 840712 | 840712 | 840712

## Estimación Trimestre II
Estimación de esfuerzos por módulos o componentes
TRIMESTRE II | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil | Horas |  | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil
Ficha técnica -Estimación de costos de software-hardware -Comparativo de proveedores |  |  |  | 1 |  |  | 24 | Horas | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40
Diagrama de casos de uso (formato de casos de uso extendido) |  |  |  |  | 1 |  | 32
Modelo entidad relación notación crows foot |  |  |  |  | 1 |  | 32
Normalización del modelo relaciónal |  |  |  |  | 1 |  | 32
En el proyecto se evidencia el diccionario de datos |  |  |  |  | 1 |  | 32
Diagrama de clases |  |  |  | 1 |  |  | 24 | Total de esfuerzos
Diagrama de despliegue |  |  |  | 1 |  |  | 24 | Horas | 4: Días; 8: semanas; 16: meses
Elaborar el prototipo navegable del software (Html - CSS) |  |  |  |  | 1 |  | 32 | 32 | 4: 4; 8: 1; 16: 0.2
Control de versiones |  |  |  | 1 |  |  | 24
Total Esfuerzo | [6 empty] | 232
Gran Total | [6 empty] | 32 | Agenda y Recursos | bar: 4 to 24
[8 empty] | Horas | 1 Recurso | 2 Recursos | 3 Recursos | 4 Recursos
[8 empty] | Días | 4 | 0.5 | 0.066667 | 0
[8 empty] | Semanas | 1 | 0.1 | 0 | 0
[8 empty] | Meses | 0.2 | 0 | 0 | 0

## Costos Trimestre II
[5 empty] | Costo x Hora | 5531
Costo del proyecto
Tiempo/recursos | 1 | 2 | 3 | 4
Horas | 32 | 16 | 10.6667 | 8
Semanas | 1 | 0.1 | 0 | 0
Meses | 0.2 | 0 | 0 | 0
Total | 176992 | 176992 | 176992 | 176992
Desgloce de Proyecto
Conceptos/Recursos | 1 | 2 | 3 | 4
Developer(50%) | 88496 | 88496 | 88496 | 88496
Costos Fijos(30%) | 53097.6 | 53097.6 | 53097.6 | 53097.6
Gastos Extra (10%) | 17699.2 | 17699.2 | 17699.2 | 17699.2
Ganancia (10%) | 17699.2 | 17699.2 | 17699.2 | 17699.2
Total | 176992 | 176992 | 176992 | 176992

## Estimación Trimestre III
Estimación de esfuerzos por módulos o componentes
TRIMESTRE III | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil | Horas |  | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil
Construcción de la base de datos |  |  |  |  | 1 |  | 32 | Horas | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40
Uso de la base de datos |  |  |  |  | 1 |  | 32
Se observa que el password o contraseñas contemplan encriptación de datos | [5 empty] | 1 | 40
Realización del FrontEnd Funcional | [5 empty] | 1 | 40
Uso de sistemas de control de versiones
Total Esfuerzo | [6 empty] | 144 | Total de esfuerzos
[8 empty] | Horas | 4: Días; 8: semanas; 16: meses
[8 empty] | 144 | 4: 18; 8: 4.5; 16: 0.9
Gran Total | [6 empty] | 144
<Modulo> | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil | Horas
Agenda y Recursos | bar: 4 to 24
[8 empty] | Horas | 1 Recurso | 2 Recursos | 3 Recursos | 4 Recursos
[8 empty] | Días | 18 | 2.25 | 0.3 | 0
[8 empty] | Semanas | 4.5 | 0.45 | 0 | 0
[8 empty] | Meses | 0.9 | 0 | 0 | 0

## Costos Trimestre III
[5 empty] | Costo x Hora | 5531
Costo del proyecto
Tiempo/recursos | 1 | 2 | 3 | 4
Horas | 144 | 72 | 48 | 36
Semanas | 4.5 | 0.45 | 0 | 0
Meses | 0.9 | 0 | 0 | 0
Total | 796464 | 796464 | 796464 | 796464
Desgloce de Proyecto
Conceptos/Recursos | 1 | 2 | 3 | 4
Developer(50%) | 398232 | 398232 | 398232 | 398232
Costos Fijos(30%) | 238939.2 | 238939.2 | 238939.2 | 238939.2
Gastos Extra (10%) | 79646.4 | 79646.4 | 79646.4 | 79646.4
Ganancia (10%) | 79646.4 | 79646.4 | 79646.4 | 79646.4
Total | 796464 | 796464 | 796464 | 796464

## Estimación Trimestre IV
Estimación de esfuerzos por módulos o componentes
TRIMESTRE IV | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil | Horas |  | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil
Implementación de la API REST agregando seguridad |  |  |  |  | 1 |  | 32 | Horas | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40
Se evidencia que el front end web | [5 empty] | 1 | 40
Uso de sistemas de control de versiones. |  |  |  |  | 1 |  | 32
Total Esfuerzo | [6 empty] | 104
Total de esfuerzos
Gran Total | [6 empty] | 104 | Horas | 4: Días; 8: semanas; 16: meses
[8 empty] | 104 | 4: 13; 8: 3.25; 16: 0.65
<Modulo> | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil | Horas
Agenda y Recursos | bar: 4 to 24
[8 empty] | Horas | 1 Recurso | 2 Recursos | 3 Recursos | 4 Recursos
[8 empty] | Días | 13 | 1.625 | 0.21667 | 0
[8 empty] | Semanas | 3.25 | 0.325 | 0 | 0
[8 empty] | Meses | 0.65 | 0 | 0 | 0

## Costos trimestre IV
[5 empty] | Costo x Hora | 5531
Costo del proyecto
Tiempo/recursos | 1 | 2 | 3 | 4
Horas | 104 | 52 | 34.6667 | 26
Semanas | 3.25 | 0.325 | 0 | 0
Meses | 0.65 | 0 | 0 | 0
Total | 575224 | 575224 | 575224 | 575224
Desgloce de Proyecto
Conceptos/Recursos | 1 | 2 | 3 | 4
Developer(50%) | 287612 | 287612 | 287612 | 287612
Costos Fijos(30%) | 172567.2 | 172567.2 | 172567.2 | 172567.2
Gastos Extra (10%) | 57522.4 | 57522.4 | 57522.4 | 57522.4
Ganancia (10%) | 57522.4 | 57522.4 | 57522.4 | 57522.4
Total | 575224 | 575224 | 575224 | 575224

## Estimación Trimestre V
Estimación de esfuerzos por módulos o componentes
TRIMESTRE V | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil | Horas |  | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil
Se evidencia el desarrollo de la codificación al 100% | [5 empty] | 1 | 40 | Horas | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40
Se evidencia el consumo de la API Rest con aplicaciones móviles. | [5 empty] | 1 | 40
Implementación de la API REST documentada | [5 empty] | 1 | 40
Aplicación de una metodología ágil |  |  |  |  | 1 |  | 32
Total Esfuerzo | [6 empty] | 152
Total de esfuerzos
[8 empty] | Horas | 4: Días; 8: semanas; 16: meses
Gran Total | [6 empty] | 152 | 152 | 4: 19; 8: 4.75; 16: 0.95
Agenda y Recursos | bar: 4 to 24
[8 empty] | Horas | 1 Recurso | 2 Recursos | 3 Recursos | 4 Recursos
[8 empty] | Días | 19 | 2.375 | 0.31667 | 0
[8 empty] | Semanas | 4.75 | 0.475 | 0 | 0
[8 empty] | Meses | 0.95 | 0 | 0 | 0

## Costos Trimestre V
[5 empty] | Costo x Hora | 5531
Costo del proyecto
Tiempo/recursos | 1 | 2 | 3 | 4
Horas | 152 | 76 | 50.6667 | 38
Semanas | 4.75 | 0.475 | 0 | 0
Meses | 0.95 | 0 | 0 | 0
Total | 840712 | 840712 | 840712 | 840712
Desgloce de Proyecto
Conceptos/Recursos | 1 | 2 | 3 | 4
Developer(50%) | 420356 | 420356 | 420356 | 420356
Costos Fijos(30%) | 252213.6 | 252213.6 | 252213.6 | 252213.6
Gastos Extra (10%) | 84071.2 | 84071.2 | 84071.2 | 84071.2
Ganancia (10%) | 84071.2 | 84071.2 | 84071.2 | 84071.2
Total | 840712 | 840712 | 840712 | 840712

## Estimación Trimestre VI
Estimación de esfuerzos por módulos o componentes
TRIMESTRE VI | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil | Horas |  | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil
Técnica de pruebas de software. |  |  | 1 |  |  |  | 16 | Horas | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40
Plan de instalación -plan de respaldo -plan de migración -capacitación. |  |  | 1 |  |  |  | 16
Modelo de calidad. |  |  |  | 1 |  |  | 24
Manuales de instalación -Técnico y de usuario. |  |  |  | 1 |  |  | 24
Despliegue del aplicativo |  |  |  | 1 |  |  | 24
Uso de sistemas de control de versiones. |  |  | 1 |  |  |  | 16 | Total de esfuerzos
Total Esfuerzo | [6 empty] | 120 | Horas | 4: Días; 8: semanas; 16: meses
[8 empty] | 120 | 4: 15; 8: 3.75; 16: 0.75
Gran Total | [6 empty] | 120
Agenda y Recursos | bar: 4 to 24
[8 empty] | Horas | 1 Recurso | 2 Recursos | 3 Recursos | 4 Recursos
[8 empty] | Días | 15 | 1.875 | 0.25 | 0
[8 empty] | Semanas | 3.75 | 0.375 | 0 | 0
[8 empty] | Meses | 0.75 | 0 | 0 | 0

## Costos Timestre VI
[5 empty] | Costo x Hora | 5531
Costo del proyecto
Tiempo/recursos | 1 | 2 | 3 | 4
Horas | 120 | 60 | 40 | 30
Semanas | 3.75 | 0.375 | 0 | 0
Meses | 0.75 | 0 | 0 | 0
Total | 663720 | 663720 | 663720 | 663720
Desgloce de Proyecto
Conceptos/Recursos | 1 | 2 | 3 | 4
Developer(50%) | 331860 | 331860 | 331860 | 331860
Costos Fijos(30%) | 199116 | 199116 | 199116 | 199116
Gastos Extra (10%) | 66372 | 66372 | 66372 | 66372
Ganancia (10%) | 66372 | 66372 | 66372 | 66372
Total | 663720 | 663720 | 663720 | 663720